## Feuil1
| personne chargé de la mission | Date de réalisation de tâche | problème rencontré | status de l'objectif | Date fin de tâche | Temps total de la tâche | Document de présentation
Mission 1
Créer un schéma réseau logique et un schéma physique | Khaled | 2024-09-16 | N/A |  | 2024-09-16 | 1H30 | Présentation Mission 1
Créer un plan d'adressage réseau | Khaled | 2024-09-16 | N/A |  | 2024-09-16 | 2H30
Créer un plan de nommage | Marouan | 2024-09-23 | N/A |  | 2024-09-23 | 45 MIN
Créer un matrice de flux | Ryan | 2024-09-23 | N/A |  | 2024-09-23 | 2H
Installer la matériel en baie | Khaled/Marouan/Soafian/Ryan | 2024-10-30 | N/A |  | 2024-10-30 | 30 MIN
Installer le système d'exploitation de l'hyperviseur et créer des comptes nominatifs | Marouan/Ryan | 2024-10-30 | Échec de l'installation. |  | 2024-10-30 | 2H
Expliquer le rôle de chaque service attendue | Khaled | 2024-10-07 | N/A |  | 2024-10-08 | 30MIN
Créer une politique de sauvegarde | Marouan | 2024-10-07 | N/A |  | 2024-10-09 | 4H
Réaliser une proposition argumentée des choix technologiques permettant de répondre aux services attendues | Sofian | 2024-10-07 | N/A |  | 2024-10-07 | 30 MIN
Identifier les méthodes d'implémentation de la qualité , sureté, sécurité et de scalabilité des différents sercies attendus | Ryan | 2024-10-07 | N/A |  | 2024-10-07 | 2H
Elaborer un support de présentation en vue de soutenir votre présentation des points précédent | Khaled/Marouan/Soafian/Ryan | 14/10/2024 | N/A |  | 14/10/2024 | 2H30
Mission 2
implémenter la configuration réseau du commutateur | Khaled | 2024-11-04 | N/A |  | 2024-11-04 | 1H30 | Présentation mission 2
implémenter la configuration réseau du routeur | Khaled | 11/11/2024 | Difficultés rencontrées avec le WAN |  | 2024-11-11 | 3H
Implémenter un système d'annuaire permettant la connexion des utilisateurs disponibles en annexe | Sofian | 11/11/2024 | N/A |  | 11/11/2024 | 2H30
Implémenter un service de résolution du nom permettant de résoudre l'intégralité de votre plan de nommage | Marouan | 18/11/2024 | N/A |  | 18/11/2024 | 1H
Implémenter un service de distribution de configuration réseau | Sofian | 2024-11-25 | N/A |  | 2024-12-02 | 1H
Implémenter un service de partage de fichier selon les informations | Ryan | 2024-11-25 | N/A |  | 2024-11-25 | 3H
implémenter le service de sauvegarde | Marouan | 2024-12-16 | N/A |  | 2024-12-16 | 2H30
Implémenter un service de documentation web | Ryan | 2024-12-16 | N/A |  | 2024-12-16 | 3H30
Mission 3
Implémenter 2 serveurs WEB avec un certificat HTTPS | Khaled | 2025-01-06 | N/A |  | 2025-01-06 | 2H | Présentation Mission 3
Implémenter un loadbalancer | Khaled | 2025-01-06 | N/A |  | 2025-01-13 | 2H
Implémenter la haute disponibilité du routage | Khaled | 2025-01-13 | N/A |  | 2025-01-20 | 3H
Implémenter une agrégation de lien | Khaled | 2025-01-13 | N/A |  | 2025-01-21 | 1H30
Implémenter un système DHCP hautement disponible | Khaled | 2025-01-13 | Basculement impossible. Cause traitée : GPO |  | 2025-01-22 | 4H
Implémenter un serveur de centralisation des logs | Marouan/Sofian | 2025-01-20 | N/A |  | 2025-01-20 | 4H
Implémenter un système de supervision | Khaled | 2025-01-20 | N/A |  | 2025-01-20 | 5H
Implémenter un système d'inventaire de parc | Ryan | 2025-01-13 | N/A |  | 2025-01-15 | 2H